2017年35件民生实事二季度进展情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要内容 | 责任部门 | 二季度推进情况 |
| 1 | 失业人员再就业0.8万人，城镇就业困难人员就业0.5万人。 | 市人社局 | 完成失业人员再就业5313人，占年计划66.4%；就业困难人员就业2108人，占年计划42.2%。 |
| 2 | 发放创业担保贷款6000万元。 | 累计发放创业担保贷款1672万元，占年计划19.2%。 |
| 3 | 发放灵活就业社会保险补贴3500万元。 | 发放灵活就业社保补贴2572人、877.2万元，占年计划25.1%。 |
| 4 | 创建省级农村劳动力返乡创业基地2个，实现农村劳动力转移就业38万人。 | 梨树县、伊通县、双辽市3个省级农村劳动返乡创业基地正在有序推进，已带动农村劳动力转移就业33.49万人,占年计划88.1%。 |
| 5 | 参保职工门诊慢病、特病病种范围由原来的15种提高到29种；支付标准由原来的每个病种1000元提高到1500元至5000元。 | 参保范围、支付标准已提请市政府批准并发文，7月1日后正式施行。 |
| 6 | 提高城乡低保标准，城市低保标准不低于上年度当地居民人均可支配收入的20%，农村低保标准不低于当地脱贫标准。 | 市民政局 | 市本级城市低保标准已由2016年的475元/月提高到500元/月，拟将农村低保保障标准提高到3500元（2017年我市扶贫标准3400元/年），待省民政厅批复后执行。 |

2017年35件民生实事明细表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要内容 | 责任部门 | 二季度推进情况 |
| 7 | 送戏下乡演出50场。 | 市文广新局 | 完成送戏下乡演出42场，占年计划84%。 |
| 8 | 利用广电网络建设76个智慧社区。 | 吉视传媒 | 完成75个社区的网络建设、平台模板及测试工作。预计，11月底前全部完工。 |
| 9 | 实施“宽带吉林”工程，普通宽带用户带宽最高达到100M以上。 | 市工信局 | 此项工作已完成。 |
| 10 | 新建城市公共wifi热点150个以上。 | 完成新建公共热点80个，占年计划53%。 |
| 11 | 继续实施食品药品放心工程，免费安装可追溯体系终端设备600台、油水分离器500套。 | 市食药监局 | 免费安装可追溯终端设备239台，占年计划39.8%；油水分离器400套，占年计划80%。 |
| 12 | 实施食品药品安全进万家工程，乡镇监管工作站达到全覆盖。 | 全市80%的乡镇已完成建立监管工作站任务。预计，10月末实现全覆盖。 |
| 13 | 建设20个具有信息化功能的食品药品便民服务站。 | 全市20个食品药品便民服务站正在进行信息化升级改造工作。预计，12月末建设完成。 |
| 14 | 推进餐饮服务环节量化分级管理工作，完成25户B级店认证建设。 | 拟于11月末制定评定方案，12月开展一次性评比，完成25户B级店全部认证工作。 |
| 15 | 淘汰市区建成区内全部10蒸吨以下燃煤小锅炉。 | 市环保局 | 完成淘汰50台，余103台6月末前全部完成。 |

 2017年35件民生实事明细表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要内容 | 责任部门 | 二季度推进情况 |
| 16 | 开展特种设备安全“五走进”和计量惠民生活动，免费检定衡器9000台。 | 市质监局 | 免费检测家庭用人体秤47台、血压计98台，测量血压200多人次，验光300多人次，检定在用衡器1766台件，占年计划19.6%。 |
| 17 | 加强视频监控系统建设，新增视频监控点位1000个。 | 市公安局 | 完成1000个视频监控点位的踏查、设计和规划，资金到位后组织招投标，12月末前完工。 |
| 18 | 加快微型消防站建设，实现全市消防安全重点单位、城市社区、村委会、基层派出所、城区巡警巡逻点微型消防站建设全覆盖。 | 完成477个微型消防站建设任务。其中169家重点单位微型消防站具有消防控制室功能，138个社区微型消防站；为95个公安派出所建设了170个公安微型消防站，并为95个派出所配备了75台巡逻警车配备4200件（套）器材装备。 |
| 19 | 完成法律援助案件2000件。 | 市司法局 | 完成法律援助448件，占年计划22.4%。 |
| 20 | 报废更新尾气排放不达标公交车111辆。 | 市交通局 | 报废工作已完成。70台燃气公交车更新已全部到位，41台新能源客车更新计划6月末进场，待手续完备后投入运营。 |
| 21 | 新建幼儿园5所，改扩建幼儿园7所，加大对普惠性幼儿园扶植力度。 | 市教育局 | 4所新建工作已完成前期准备，正作施工准备；双辽市新建幼儿园已开工；7所改扩建幼儿园已完成前期工作，正在着手组织施工。 |

2017年35件民生实事明细表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要内容 | 责任部门 | 二季度推进情况 |
| 22 | 为计划生育特殊（空巢）家庭老人选送1名医护志愿者，为49-59周岁计划生育特殊（空巢）家庭人员办理住院护工保险。 | 市卫计委 | 市本级已累计为668名计生特殊老人办理住院护工保险；梨树县、双辽市和伊通县计划于7月末完成。选送志愿者工作将在6月份启动大会后，12月末前完成。 |
| 23 | 对约1.5万名孕期妇女每人开展5次免费产前检查。 | 完成5083名孕期妇女产前检查工作，占年计划33.9%。 |
| 24 | 为6300余名流入人口建立健康档案；为计划生育特殊家庭发放计生特别扶助资金，为农村部分计划生育家庭发放计生奖励扶助资金。 | 累计为5000余名流入人口建档；已完成资格确认和网上录入工作，12月末前将完成发放任务。 |
| 25 | 完成棚户区改造5026套。 | 市住建局 | 完成棚户区改造2418套，占年计划48.1%。 |
| 26 | 为东南新城、体育馆、图书馆、博物馆配建4座停车场，共建设地上地下停车泊位1208个。 | 完成停车泊位建设725个，占年计划60%。 |
| 27 | 建设市政道路18条、12公里。 | 已竣工2条，开工14条。预计，11月末前完工。 |
| 28 | 在城区31.5平方公里内启动海绵城市二期建设，逐步实现雨水自然存积、自然渗透、自然净化。 | 海绵城市二期建设已顺利启动。预计，12月末前完工。 |
| 29 | 结合海绵城市建设整治改造小区50个。 | 正有全力组织施工中。 |
| 30 | 建设改造巷路19条；修建人行步道20条、8.9万平方米。 | 完成建设3.5万平方米，占年计划40%。 |

2017年35件民生实事明细表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要内容 | 责任部门 | 二季度推进情况 |
| 31 | 实施旱厕改造工程，新建、改建45座Ⅱ类标准以上水冲公厕，结合棚户区改造配建Ⅱ类标准以上水冲公厕，达到城区内无旱厕目标。 | 市住建局 | 完成新建、改建23座，占年计划51%。 |
| 32 | 推进北河污水管网建设，铺设污水管网10公里。 | 该工作已纳入黑臭水体整治系统工程。已完成招投标工作，计划6月份施工，12月末前完工。 |
| 33 | 实施南湖公园二期、东山动植物园一期建设等园林景观绿化提升工程，对主要街路、广场、绿地公园等场所实施全面绿化提升。 | 完成南湖公园二期、东山动物园一期工程立项、可研工作，环评正在编制中，6月末正式开工；街路、广场、绿地公园等绿化提升工程已全部完成，正在做修复。 |
| 34 | 实施贫困村饮水安全巩固提升工程，解决5.5万农村居民饮水安全问题。 | 市水利局 | 饮水安全实施方案已通过省级审查，待资金到位后，全力组织招投标及施工，12月末前完工。 |
| 35 | 为15个行政村安装15套室外体育健身器材，为10个社区安装10套体育健身器材。 | 市体育局 | 向省局申请的75万元器材款已到位。预计，10月份器材到位，11月份安装完成。 |