## Sheet1
附件
四平市“菜篮子”市长负责制考核评分及任务分解表
重点工作 |  | 开展情况 | 牵头 部门 | 配合部门
生产能力 | 棚膜蔬菜建设 | 1.任务指标落实：全市年度任务指标为3.3万亩，截至目前，现已完成25496.74 亩，进度75.8%，计划年末完成。 | 市农委 | 市发改委 市财政局 市国土局 市环保局 市水利局
| 蔬菜产量 | 2.年度蔬菜产量：预计全年全市蔬菜、瓜类和食用菌产量184万吨，与2015-2017年三年同期平均数相比，增幅3.9%。
| 肉类产量 | 3.年度肉类产量：据统计局数据显示，前三季度全市猪肉产量为161285吨，与2015-2017年三年同期平均值248472吨相比，下降35%。
| 水产品产量 | 4.年度水产品产量:截至三季度末，全市水产品（鱼类）产量5498吨，与2015-2017年三年平均值相比，增幅60%。
市场流通 能力 | 批发（产地）市场规划布局 | 5.纳入规划实施情况：市商务局和吉林大学共同编制了《四平市城市商业网点规划》，系2004-2010年期间，该规划滞后，需修订完善。伊通县出台了《关于伊通满族自治县综合大市场改造项目可行性研究报告的批复》，系单个批发市场项目立项要件。总体来看，市本级及各县（市）区均未能提供批发市场规划及实施相关政策规范文件。 | 市商务局 | 市规划局 市发改委 市财政局 市国土局
| 批发（产地）市场建设 | 6.批发市场建设：市本级及各县（市）区均与属地批发市场签订了“菜篮子”工程蔬菜承储合同，对储备方式、储备管理和投放，应急管理等方面进行了约定。并积极组织农超对接，同时建立健全了农产品快速检测抽检制度、食用农产品准入制度、并与经营者签订《食用农产品质量安全协议》。 | 市商务局 | 市工商局 市农委 市交通局
|  | 7.设施配套情况：批发市场配套的暖库、冷库、保鲜恒温库、活鱼养生库、商品仓储库等配套设施齐全完好，功能完备，运转正常。 | 市商务局 | 市工商局 市农委 市交通局
市场流通 能力 | 批发（产地）市场建设 | 8.开展质量安全检测情况：建立食用农产品快速抽检制度，设有蔬菜质量检验室及检验设备。 | 市商务局 | 市食药监局
|  | 9.市场规范管理情况：建立健全了食品安全制度，制定了食用农产品质量安全和风险防控和食品安全事故处理预案；配备了专职食品安全管理人员，不定期组织培训；建立入场经营者档案，向市食药监管理部门报送市场经营信息。 | 市商务局 | 市工商局
|  | 10.公益性绩效得分情况：采取了政府投资，对北沟集贸市场进行了改造，配套完善了基础设施。 | 市商务局 | 市发改委 市财政局
| 零售网点密度 | 11.零售网点布局：四平地区共有大型批发市场1家，大型蔬菜生鲜水果超市118家，各种菜篮子零售网点3360家，满足了每个行政社区至少2家以上标准。其中市本级大型批发市场市1家。大型蔬菜生鲜水果超市，市本级55家，伊通县16家、梨树县21家、双辽市26家。各种菜篮子零售网点，市本级2300家，伊通县和梨树县各300家、双辽市460家。 | 市商务局 | 市财政局 市工商局
质量安全监管能力 | “菜篮子”产品质量安全监管 | 12.地方政府属地管理情况：根据“属地管理，分级负责”原则，市本级与各县（市）区、各县（市）区与棚膜园区、龙头企业、行业监管部门签订了农产品质量安全工作目标责任书，并将农产品质量安全监管工作纳入政府绩效管理考核范围。 | 市农委 | 市食药监局
|  | 13.安全监管力度方面：市农委及各县（市）区农业部门均设立了农产品质量安全监管科室，配备专业人员，经费纳入财政预算，开展了农产品质量安全监管监测及执法工作，并建立了农产品质量安全检验检测体系。目前，除市本级实验室在建，梨树县、双辽市、伊通县农产品质量安全检验检测实验室全部竣工，其中伊通县农产品监督检测中心已通过农产品检验检测机构资质和考核双认证。 | 市农委 | 市环保局 市卫计委 市食药监局
|  | 14.推进标准化生产情况：①创建了梨树县100万亩玉米、双辽市20万亩杂粮杂豆全国绿色食品原料标准化生产基地；②制定“三品一标”工作方案，在全省率先推出了“三品一标”奖励办法，并将“三品一标”纳入政府绩效考核；③积极推进“三标一品”认证工作，截至目前，全市累计通过“三品一标”认证企业112家、505个产品；④组织开展“三品一标”证后监管，引导“三品一标”认证生产经营主体按照标准化生产规程开展生产经营活动，建立健全生产档案。 | 市农委 | 市农委
质量安全监管能力 | “菜篮子”产品质量安全监管 | 15.建立完善农产品质量安全监管制度情况：制定了《农产品质量安全监管制度》及《农产品生产经营主体监管名录制度》，并将承担财政项目或获得政府资金扶持的农产品生产经营主体纳入监管名录，农业项目资金优先支持列入名录的经营主体。 | 市农委 | 市环保局 市卫计委 市食药监局
|  | 16.农产品质量安全执法监管：市本级及各（县）区行业监管部门围绕种养殖基地、农兽药经营及屠宰企业，重点开展了安全用药、药物残留、假劣农兽药、规范屠宰及非洲猪瘟疫性防控等方面监督抽查。年初至今，市本级及各县（市）区累计开展了4批次以上联合检查抽查，并进行记录留痕。 | 市农委 | 市环保局 市卫计委
|  | 17.建立检打联动工作机制：为落实生产经营者对安全生产和质量安全主体责任，建立了农委、食药监、公安局3个部门农产品质量安全检打联动机制，合力开展了监督检测、联合追溯、打击食品安全犯罪。2018年1月，省农委来平开展农产品质量例行监测中，共检出4份样品农药残留超标，市联合执法组已对不不合格农产品来源进行追溯，并加大了监管力度，增加抽检频次。 | 市农委 | 市环保局 市卫计委 市食药监局
|  | 18.获得荣誉情况：目前，全市已实现食品安全示范县全覆盖。梨树郭家店工业集中区2014年被评为“市级食品安全示范园区”；2016年梨树县被评为“市级食品安全示范县”，2018年通过市级食品安全示范县复核。伊通县2016年被评为“市级食品安全示范县”，2017年被农业部认定为“国家农产品质量安全县创建试点单位”；2018年伊美大樱桃园区被评为“市级食品安全示范园区”；双辽市2017年被评为“市级食品安全示范县”。 | 市食药监局 | 市食药监局
质量安全监管能力 | “菜篮子”产品质量安全水平 | 19.产品质量安全监测情况：年初至今，全市累计完成水产品（鱼）药物残留快速分析检测样品21个，检测指标合格率达到100%。截至目前，四平市蔬菜监测合格率为97%，畜禽产品监测合格率为100%；其中，梨树县上半年重点对农资市场38个杀虫剂、杀菌剂报省检验，检测合格率为98.9%,抽检生产基地样品1500个，合格率为98%，进行猪牛羊“瘦肉精”检测422头，合格率为100%；双辽市共抽取1500个农产品样品检测，检测合格率为99.9%；伊通县每月对屠宰企业进行肉质和“瘦肉精”检测，检测合格率为100%，重要时节累计定性抽检农产品样品6500个，定量抽检农产品样品350个，检测合格率均为100%。 | 市农委 | 市食药监局
质量安全监管能力 | 肉类蔬菜追溯体系建设情况 | 20.列入财政支持开展肉菜追溯体系建设情况：无 | 市商务局 | 市环保局 市农委 市卫计委
|  | 21.未列入财政支持开展肉菜追溯体系建设情况：按照“系统规划、有序推进、全程控制、确保安全”的工作思路，全面推广应用生猪“拱e拱”追溯系统，率先实现在全市、县以上生猪屠宰企业的应用。目前，Ⅲ型以上生猪屠宰场共有5家，分别是铁西区宏平肉业有限公司、四平红嘴高新技术开发有限公司、梨树县光明屠宰厂、双辽市众邦食品有限公司、伊通县伊尔隆食品有限公司。截至目前，系统内记录四平地区可追溯生猪数量达到26万头，各屠宰场已经实现生猪养殖、运输、屠宰到贩卖的全流程追溯，消费者可通过二维码查看全链条追溯信息。 | 市商务局 | 市环保局 市农委 市卫计委
调控保障 能力 | “菜篮子”工程调控政策 | 22.生产扶持政策情况：出台了《四平市区玉米、大豆生产者补贴实施办法》，鼓励玉米非优势区进行种植业结构调整，设立补贴资金，鼓励和扶持发展棚室经济产业。制定了《2018年市级发展棚膜建设资金实施方案》，对建设标准化棚室的各类建设经营主体进行补贴。 | 市农委 市财政局 | 市发改委 市国土局 市环保局 市商务局 四平银监分局
|  | 23.市场流通政策情况：列入市财政预算，用于支持“菜篮子”产品生产基础设施建设、集贸市场改造、市场平抑物价、绿色蔬菜副食品基地建设、蔬菜大棚建设、少数民族肉食补贴等。市交通部门在蔬菜运输绿色通道方面，明确了减免国道、省级公路过桥费的规定。 | 市商务局 | 市发改委 市财政局 市交通局 市农委
|  | 24.消费者补贴政策情况：出台了《四平市人民政府关于印发四平市社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制实施办法》，并投入专项调控资金90万元，用于市场保供稳价。按照《国家发改委关于切实做好2018年元旦春节期间市场价格监管调控工作的通知》，积极协调金元蔬菜水果批发市场、地直购物中心、欧亚超市、恒客隆超市、阳光平价副食超市、绿岛便利店超盛店、双亿超市滨河店等6家平价超市做好保供稳价惠民工作。金元蔬菜水果批发市场“两节”期间通过减半收取车辆进场费、摊位费和新菜库电费方式共计让利33.43万元； | 市发改委 | 市财政局 市价监局 市农委 市商务局
调控保障能力 | “菜篮子”工程调控政策 | 25.应急调控预案情况：市本级及各县（市）区均出台了《四平市菜篮子市场供求突发事件应急预案》，成立了四平市“菜篮子”工程市场供求突发事件应急指挥部，建立了应急响应处置工作机制。 | 市农委 | 各成员单位
| “菜篮子”产品储备制度建设 | 26.产品储备制度建设情况：出台了《四平市“菜篮子”产品储备制度》（四政办函[2018]57号）并印发全市施行，对相关部门的职责进行了分工，并就储备品种规模及运作方式、产品储备动用方式、储备流通体系建设建立了相应的工作制度。 | 市发改委 | 财政局 市农委 商务局 四平银监分局
| 信息监测预警体系和信息发布平台建设 | 27.产品信息监测预警队伍：市价监局价格监测认证科现有人员4名，主要负责价格监测工作的具体实施，重点开展了26个常规品种粮油副食品价格的监测，每两日根据粮油副食品价格监测点上报的价格数据，汇总后上报省价格监测中心，遇有较大价格波动及时向政府相关部门反馈。同时每十日编报1期价格监测快讯，并将价格监测快讯报送政府主要领导。 | 市发改委 | 市价监局 市农委 市商务局 四平银监分局
调控保障能力 | 信息监测预警体系和信息发布平台建设 | 28.建立信息发布平台：定期在《四平日报》公布市区市场主副食品价格信息，使百姓更多地了解蔬菜、水果、米、肉、蛋及水产品等市场供应情况。市商务局每日向国家商务部信息平台报送蔬菜市场批发价格及交易量信息，适时发布我市蔬菜市场供应预测分析。 | 市发改委 | 市价监局 市农委 市商务局 四平银监分局
| “菜篮子”工程管理体系建设 | 29.管理体系建设：根据《四平市“菜篮子”市长负责制考核办法》，市政府成立了以市长郭灵计为组长，张凯明、曹武两位副市长为副组长的四平市“菜篮子”市长负责制考核工作领导小组。各县（市）区均制定了“菜篮子”考核工作实施方案，成立了县级“菜篮子”工作推进领导小组。 | 市农委 | 各成员单位
市民满意度 | 市民满意度 | 30.测评情况：由省“菜篮子”工作联席会议委托权威第三方评估机构，制定并公开评估办法，统一对各（市）州城市“菜篮子”工程建设的市民满意度进行科学评估。 | 市农委 市财政局 | 各成员单位
否决项 | “菜篮子”产品质量安全突发事件 | 31.突发事件应急处理。考核期内全市未发生“菜篮子”产品质量安全突发事件。 | 市农委 | 各成员单位