## Sheet1
2018年全市10项民生工程五月份进展情况
序号 | 主要内容 | 责任单位 | 时间节点 | 完成情况
1 | 建设高标准幼儿园16所，努力满足幼教发展需求。 | 市教育局 | 3月初开始办理建筑工程前期手续，12月底竣工交付使用。 | 16所高标准幼儿园建设资金已全部到位。截至目前，3所建成，2所办理前期手续，11所正组织施工。
2 | 完成市区棚户区改造4300套，继续改善市民住房条件。 | 市住建局 | 4月中旬开工，12月中旬竣工。 | 棚户区改造项目于5月26日市政府八届二十七次常务会议审议通过，近期将组织实施。
3 | 解决市区历史遗留7万户“无籍房”问题，切实维护群众合法权益。 | 市“无籍房”领导小组办公室 | 力争12月31日前完成。 | 截至目前，已完成342栋楼、2508048.69平方米、27362户进入不动产登记程序。
4 | 完成市区海绵城市80个小区改造任务，不断优化市民居住环境。 | 市住建局 | 4月中旬开工，10月31日竣工。 | 因建设资金没有保障，按照市委市政府要求，2018年海绵城市建设项目由原来的80个缩减到40个。改造工程已于4月中旬进场施工，截至目前共有6个小区开工，其它小区将陆续进场施工。
5 | 改造市区15个自备水源小区供水管网，确保居民饮水安全。 | 市水利局 | 12月31日前完成15个自备水源小区供水管网改造。 | 现已完成15个小区的勘察设计，具备了施工条件。目前已向市政府提交了申请资金报告，待资金问题解决后，即可开工建设。
6 | 打通市区街路18条，方便百姓出行。 | 市住建局 | 4月中旬开工，11月30日竣工。 | 目前，已开工2条，剩余道路因征拆及前期手续办理等原因不具备开工条件。
7 | 新建改建城乡公厕200座，全力推进“厕所革命”。（市文广新局改建、新建旅游景区公厕42座，市教育局推进新建中小学公厕134座，市水利局水利景区新建公厕3座，市林业局新建林场公厕5座，市执法局收购“门市房”升级改造公厕6座、配套新建水冲公厕6座) | 市文广新局 市教育局 市水利局 市林业局 市执法局 | 力争12月31日前完成。 | 《政府工作报告》承诺200座，从调度情况来看，年度仅能完成49座，因无资金保障147座无法推进。具体情况为：市文广新局年内承诺改建新建旅游景区公厕42座，32座能够推进，10座无法推进。市教育局承诺新建中小学公厕134座，3座能够推进，131座无法推进。市水利局承诺水利景区新建公厕3座，均能够推进。市林业局承诺新建林场公厕5座，均能够推进。市城市管理行政执法局承诺12座，能够推进6座，无法推进6座。
8 | 建成市区永久性垃圾分选厂，保障生活垃圾得到及时处理。 | 市执法局 | 4月份启动垃圾永久性垃圾分选厂建设，力争年底前完成建设任务。 | 市区永久性垃圾分选厂总体工程进度为30%：一是分选车间钢结构主体工程已完毕，现正在铺装屋面板、外墙板、门窗及室内设备安装。二是污水处理间正在进行设备安装及调试工作。三是分选厂区内绿化种植已结束，现正在作常态维护。四是场地平整已结束，现正在对厂区内道路配套工程进行施工。
9 | 在市区重点区域安装火灾报警器3000个，提高火灾预警能力。 | 市公安局 | 10月末安装完毕。 | 现已完成评估报告、资金申报等环节。下一步，消防支队将进行招标，待确定中标单位后，尽快组织开工。
10 | 规划建设四平公益生态公墓，提升殡葬服务水平。 | 市民政局 | 4月底前完成选址，8月底前完成立项、土地审批、规划、环评、批复等各项审批工作，12月底完成公墓的围墙、墓区内修路、打井、办公用房等配套设施及首批墓穴的建设。 | 3月6日至9日，市民政局赴山东沂水县考察学习。4月18日，市民政局主持召开了公益公墓专家咨询会，市部分人大代表、政协委员、党代表、基层社区代表、相关部门的专家就公墓建设征求意见，进行论证。4月24日，召开公益公墓建设推进协调会。目前，已完成公墓选址、测绘工作，市规划局、市国土局现正在办理相关手续。