## Sheet1
四平市关于辽河流域“两方案一规划”重点任务推进情况汇总表
序号 | 重点工作 | 具体任务 | 责任部门 | 完成时限 | 当前进展 | 备注
一、《吉林省辽河流域水污染综合整治联合行动方案》落实情况表
1 | 实施最严格水资源管理 | 开展电力、钢铁、化工、食品发酵等高耗水行业和重点取水户平衡测试、用水效率评估，到2020年上述重点行业达到先进定额标准。 | 市水利局、市工信局、市发改委、市住建局、市市场监督管理局 | 2020年 | 目前，电力（吉电股份四平热电公司）和化工（纳爱斯四平有限公司）行业水平衡测试工作已完成，正在按照计划，推进钢铁、食品等高耗水行业水平衡测试工作。 | 推进中
2 | 加强水源涵养林和水生态保护 | 2018年底前，完成公主岭河、小辽河、仙马泉河、小红嘴河等河流沿岸生态修复工程。 | 市生态环境局、市水利局、市林业局、市自然资源局、市农业农村局 | 2018年底 | 目前，我市仙马泉河、小红嘴河和仙马泉河等17条河流沿岸生态保护带已全部完成。 | 已办结
3 | 加强饮用水水源保护 | 完成一级保护区划界立标和隔离防护设置建设。 | 市水利局、市生态环境局、市卫健委 | 2018年底 | 目前，市区内下三台、山门和二龙山等三个水库一级保护区划界立标和隔离防护设置建设工作已顺利完成。 | 已办结
4 |  | 完成日供水1000吨或服务人口10000人以上的水源地保护区划工作和乡镇农村集中式饮用水源保护区或保护范围划定工作。 | 市水利局、市生态环境局、市卫健委 | 2018年底 | 目前，日供水1000吨或服务人口10000人以上的19处水源地保护区19处和170处乡镇集中式饮用水源保护范围划定工作已顺利完成。 | 已办结
5 |  | 2020年底前，完成下三台水库、卡伦水库、杨木水库饮用水水源地安全保障达标建设。 | 市水利局 | 2020年底 | 目前，下三台水库安全保障达标建设规划已编制完成，水生态环境综合治理工程可研、和初设报告已获批复，正在积极准备开工建设。 | 推进中
6 |  | 2019年底前，全面清理整治县级城市地表水型集中式饮用水水源保护区违法问题。 | 市水利局、市生态环境局 | 2019年底 | 经梳理，我市梨树县、双辽市、伊通县等三个县级城市均无地表水型集中式饮用水水源地。 | 已办结
7 | 加强饮用水水源保护 | 2020年底前，建设二龙山水库前置库建设工程、下三台水库综合改造建设工程、杨木水库水源地生态监测保护工程。 | 市水利局 | 2020年底 | 1.2018年，我市下发了《关于取消二龙山水库前置库建设工程的函》，文件明确取消二龙山水库前置库建设工程。目前，省水利厅正会同省辽河办就该问题进行协商处理。 2.下三台水库综合改造建设工程施工招标工作已完成，正在积极准备开工建设。 | 推进中
8 | 加强城镇生活污染治理 | 2018年底前，辽河流域处理能力不能满足需要的污水处理厂要全部完成扩能工程建设，完善配套管网。 | 市住建局、市生态环境局、市发改委 | 2018年底 | 目前，我市污水处理厂（二期）项目已投入使用，处理能力已达到18万吨/日，满足污水处理需要。 | 已办结
9 |  | 2020年底前，地级市建成区污水基本实现全收集、全处理，其他市、县级建设区分别达95%、85%。 | 市住建局、市发改委、市生态环境局 | 2020年底 | 目前，市区内建成区已基本消除直排口，污水截流干管收集的污水已基本实现全收集、全处理，污水处理率达到95%已上，污水处理设施尚未达到满负荷运转；县级建设区基本达到85%以上。 | 推进中
10 |  | 2019年底前，四平市十家堡镇、榆树台镇具备污水收集处理能力。 | 市住建局、市发改委、市生态环境局 | 2019年底 | 目前，十家堡镇计划铺设污水管网10km，已完成9.9km，正在协调穿越铁路问题，预计8月末完工；榆树台镇计划建设污水处理站一座，项目已开工，预计9月末完工。 | 推进中
11 |  | 到2020年流域重点建制镇及常住人口1万人以上的乡镇生活污水得到治理。 | 市住建局、市发改委、市生态环境局 | 2020年底 | 2020年底前，计划建成9个重点建制镇和2个辽河流域常住人口1万人以上乡镇生活污水处理设施。目前，辽河流域2个生活污水处理设施（郭家店污水处理厂和叶赫污水处理厂）已建成并通过环保验收，9个重点建制镇污水处理设施正在建设中。 | 推进中
12 |  | 2019年底前，完成四平市积存垃圾无害化处置和渗滤液的达标处理。 | 市执法局、市发改委、市财政局 | 2019年底 | 目前，我市积存垃圾已基本实现无害化处置，正在有序推进渗滤液的达标处理。 | 推进中
13 |  | 2020年底前，四平市生活垃圾焚烧能力达到无害化处理能力的50%。 | 市执法局、市发改委、市财政局 | 2020年底 | 目前，我市生活垃圾焚烧能力基本达到无害化处理能力的50%左右。 | 推进中
14 | 加快城市黑臭水体治理 | 2018年底前，四平市条子河支流蔺家河（南河）和红嘴河（北河）黑臭水体消除比例达到80%以上。 | 市住建局、市水利局、市生态环境局 | 2018年底 | 目前，南北河黑臭水体消除比例已达到80%以上，并于2018年12月通过省住建厅考核。 | 已办结
15 |  | 2019年底初见成效。 | 市住建局、市水利局、市生态环境局 | 2019年底 | 市水利局：南北河黑臭水体清淤工程已完成，累计清淤总量达10.6万立方米。 市住建局：我市污水处理厂建设工程（二期）项目、西湖湿地项目、南北河黑臭水体清淤工程已完成，年底前将完成南、北河截流干管改造工程。目前，已完成管线施工约24公里。 | 推进中
16 |  | 2020年底达到长治久清。 | 市住建局、市水利局、市生态环境局 | 2020年底 | 拟通过污水处理、西湖湿地、南北河黑臭水体清淤和南北河截流干管改造等举措，强化管控，力争达到长治久清。 | 推进中
17 |  | 2018年6月底前，完成流经城市、乡镇、畜禽养殖企业的河道底泥清理。 | 市水利局、市生态环境局 | 2018年6月底前 | 目前，我市流经北河北大桥到北迎宾桥段底泥清理已完成，累计清理淤泥10.6万立方米。 | 推进中
18 |  | 2019年底前，完成排污口规范整治，建立规范管理长效机制。 | 市水利局、市生态环境局 | 2019年底 | 目前，累计排查排污口147个（含南北河截流干管共68个雨污混排口），整改完成17个，130个（含南北河截流干管共68个雨污混排口）正在整改。其中，铁东区31个，正在整改；铁西区8个，整改完成1个，正在推进7个；梨树县14个，整改完成8个，正在推进6个；双辽市9个，整改完成8个，正在推进1个；伊通县17个，整改完成1个，正在推进16个；南北河截流干管68个雨污混排口正在整改。 | 推进中
19 | 推进农业农村面源污染治理 | 2019年底前，大规模养殖场污粪处理设施装备配套率达到100%。 | 市农业农村局、市生态环境局 | 2019年底 | 经排查统计，全市目前大规模养殖场粪污处理设施装备配套率已达99%。 | 推进中
20 | 推进农业农村面源污染治理 | 2020年底前，规模养殖场污粪处理设施装备配套率达到95%以上。 | 市农业农村局、市生态环境局 | 2020年底 | 经排查摸底，全市目前规模养殖场粪污处理设施装备配套率已达93%。 | 推进中
21 |  | 2018年底前，梨树县、伊通县和双辽市大规模养殖场污粪处理设施装备配套率达到100%。 | 梨树县、伊通县、双辽市 | 2018年底 | 梨树县：2018年底，梨树县57个大型规模养殖场粪污处理设施配套率达到100%。 伊通县：2018年底，伊通县大规模养殖场污粪处理设施装备配套率达到100%。 双辽市：2018年底，双辽市大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100％。 | 已办结
22 |  | 2019年底前，梨树县、伊通县和双辽市规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上，畜禽粪污综合利用率达到75%以上。 | 梨树县、伊通县、双辽市 | 2019年底 | 梨树县：目前，梨树县220个规模养殖场有192个配套粪污处理设施，配套率达到87%，畜禽粪污综合利用率达到81%。 伊通县：目前，伊通县规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽粪污综合利用率达到87%。 双辽市：目前，双辽市规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95％，畜禽粪污综合利用率达到81.15％。 | 推进中
23 | 切实强化源头控制，大幅削减区域水污染排放总量。 | 加大辽河流域水质监测力度，2018年底前完成水质自动监测站建设。 | 市生态环境局 | 2018年底 | 目前，条子河林家断面水水质自动监测站已建成并投入运营，二龙山水库、下三台水库、山门水库3个水质自动监测站站房及附属设施已建成，待省生态环境厅集中采购设备并统一安装后，即可运营使用。 | 推进中
二、《中办督察组关于我省辽河流域污染治理问题反馈意见整改方案》落实情况汇总表
24 | 实施东辽河流域河道内及沿岸生态修复。2018年底前完成辽河干流及公主岭河、兴隆河等13条重点河流河岸生态修复工程。 | 2018年底前完成保护带内相应植被种植。 | 市水利局、市生态环境局、市林业局 | 2018年底 | 按照吉林省辽河流域水污染专项整治工作推进组办公室《关于下发辽河流域水污染综合整治2020年前完成建设项目清单》要求，此项工作需在2019年6月份完成。目前，东辽河干流及一级支流生态保护带工程已完成；伊通县兴隆河和卡伦河需在实施中小河流整治水利工程结束后，启动实施保护带栽植。 | 推进中
25 | 加强源头区水源涵养林建设与恢复。2019年底前，完成东辽河、招苏台河、条子河源头区、河流沿岸及水源地水源涵养林建设。 | 2018年底前对需要纳入退耕还林、造林补助政策的造林用地，调整变更土地性质，落实造林主体。 | 市林业局、市自然资源局 | 2018年底 | 1.条子河源头区水源涵养林建设项目可研报告已完成，现进入整地阶段，秋季实施造林项目。 2.招苏台河涵养林建设项目计划改建至发源地十家堡镇。目前，按照吉林省辽河流域水污染专项整治工作推进组办公室要求，梨树县正在组织专家论证，计划秋季施工，2019年12月完成。 | 推进中
26 |  | 2019年底前争取国家相关政策支持，创新造林融资机制、多渠道筹措资金，引导社会资金投入辽河流域造林绿化，促进辽河流域生态修复。 | 市发改委、市财政局、市林业局、市生态环境局 | 2019年底 | 目前，累计争取国家三北防护林体系建设五期工程人工造林任务24070亩、退化林修复2460亩，中央预算内资金1326.5万元，其中市本级人工造林任务4860亩、退化林修复70亩，中央预算内资金246.5万元。 | 推进中
27 | 强化畜禽养殖污染防治。 | 2020年底前，畜禽粪污综合利用率达到75%以上。 | 市农业农村局 | 2020年底 | 目前，累计开展4次畜禽粪污资源化利用督导调研活动，畜禽粪污综合利用率达到78%。 | 推进中
28 |  | 2019年底前，对未按要求建设粪污处理设施装备的大规模养殖场，责令关闭。 | 市农业农村局、市生态环境局、市公安局 | 2019年底 | 目前，大规模养殖场粪污处理设施装备配套率为99%，下步将持续开展督促指导，确保2019年底前大规模养殖场100%完成治污设施建设。 | 推进中
29 | 推进农业农村面源污染防治。 | 2019年，农药使用量实现负增长，化肥施用量保持零增长。 | 市农业农村局 | 2019年底 | 目前，全市化肥减量控制在0.5%左右；全市农药减量控制在1%以上。 | 推进中
30 |  | 2020年，农药使用量继续实现负增长，化肥施用量力争实现负增长。 | 市农业农村局 | 2020年底 | 未来2年，将继续采取测土配方施肥、增施有机肥、农作物秸秆还田和示范推广轮作种植模式等技术和措施，努力实现化肥负增长；将继续采取精准测报、绿色防控、统防统治和大中型高效植保机械替代小型低效植保机械等技术和措施，确保农药使用量实现负增长。 | 推进中
三、辽河流域水污染整治先期建设项目进展情况汇总表
31 | 市本级 | 关于下发辽河流域水污染综合整治2020年前完成建设项目清单的通知（吉辽推办字【2019】9号） | 铁东区、铁西区、经开区、红开区、市教育局、市住建局、市林业局、市水利局、市执法局 | 按照文件 要求时限 | 市本级共21个项目。目前，累计完工8个，前期准备5个，在建8个，完工率36%，开工率83.6%。 | 推进中
32 | 梨树县 | 关于下发辽河流域水污染综合整治2020年前完成建设项目清单通知（吉辽推办字【2019】12号） | 梨树县 | 按照文件 要求时限 | 梨树县共24个项目。目前，累计完工10个，在建12个，前期准备2个，完工率41.66%，开工率91.6%。 | 推进中
33 | 伊通县 | 关于下发辽河流域水污染综合整治2020年前完成建设项目清单通知（吉辽推办字【2019】14号） | 伊通县 | 按照文件 要求时限 | 伊通县共8个项目。目前，累计完工1个，在建5个，前期准备2个，完工率12.5%，开工率75%。 | 推进中
34 | 双辽市 | 关于下发辽河流域水污染综合整治2020年前完成建设项目清单通知（吉辽推办字【2019】13号） | 双辽市 | 按照文件 要求时限 | 双辽市共8个项目。目前，累计完工3个，在建4个，前期准备1个，完工率37.5%，开工率87.5%。 | 推进中